## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: MINISTERIO DE TRABAJO |  |  | Cantidad de Servidores: 600 (SEDE) |  |  |  | Teléfonos: (809) 535-4404
Titular de la institución: DR. WINSTON SANTOS |  |  | Sector Gubernamental: CENTRALIZADO |  |  |  | Página Web: ministeriodetrabajo.gob.do
Proyecto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública. | [7 empty] | Leyenda
Actividad no. | Acción | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción | T1 | Trimestre 1 (enero-marzo)
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | Elisamuel | T1 | Mixta | 2 | 300 | El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG. Recomendamos colocarlo en el primer trimestre (T1). Colocar nombre de coordinador de la actividad. | T2 | Trimestre 2 (abril-junio)
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG). | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Elizabeth & Allan | T3- T4 | Mixta | 2 | 600 | Se realizaran 4 actividades presenciales (1 cada trimestre). Además, del envío de una cápsula semanal a totos los servidores. Recuerden planificar actividaddes que puedan realizar con calidad. Cuatro me parece muchas, tomando en cuenta que hayt otras sensibilizaciones | T3 | Trimestre 3 (julio-septiembre)
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Circulares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | a) Elisamuel | Todo el año | No presencial | 2 | 600 | Los medios son: buzón de correo electrónico y acercamiento personal a miembros de CEP | T4 | Trimestre 4 (octubre-diciembre)
|  |  |  | b) Allan | Todo el año | Mixta | 8 | 600 | Esta actividad es continua, por lo cual debe realizarse por lo menos una en cada trimestre. Debe abarcar la totalidad de los servidores o la mayor cantidad posible. Favor no alterar la matriz, ya que dificulta la comprensión de las informaciones.
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Miembros de la CEP | 2019-04-01 | Presencial | 1 | 45 | Se realizara convocatoria a todos los colaboradores de la SEDE, 45 es la capacidad del salon Yolanda Guzman (salon de actividades)
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: que las CEP asuman su rol como veedores de la transparencia en el organismo donde operan.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | Dilcia | T4 | Presencial | 1 | N/A | Se realizaran 4 informes preliminares y se remitira el correspondiente "oficial" en el T4. Nota: auditara auditar el Portal de Transparencia, verificar que lo publicado sea correcto (compras, RR.HH, etc).
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | Dilcia | Todo el año | No presencial | 4 | 13 | La finalidad de esta actividad es crear un cuadro control/base de datos donde se haga constar los sujetos obligados a presentar declaración jurada, la cual será actualizada trimestralmente. Modificar cantidad de actividades a cuatro (4) ya que la base de datos será actualizada trimestralmente.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas.
7 | Gestión de denuncias: a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | a) Dilcia b) Elisamuel | Todo el año | No presencial | 4 | N/A | La actividad de todo el año se coloca en cantidad 4, porque es continúa, se realiza por lo menos una trimestral. No alterar la matriz de plan de trabajo.
|  |  |  | c) Elizabeth & Allan | T2- T3 | Mixta | 2 | 600 | 1 Actividad presencial y Difusión electronica
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. | - Base de datos actualizada. - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Dilcia | T1 | No presencial | 1 | 13 | La actividad de todo el año se coloca en cantidad 4, porque es continúa, se realiza trimestral y en cantidad se coloca el número de funcionarios nombrados por decreto. Esta actividad consiste en tener una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto.
| b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. |  |  |  |  | Presencial | 1 | 13
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluación firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Dilcia | T4 | No presencial | 1 | 13
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Código de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | a) N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | Código elaborado remitido a DIGEIG. Nota: Tenemos pendiente remitir a DIGEIG en este T4 el Código ya diagramado. Para el Plan 2019 ya será una actividad realizada.
|  |  |  | b) Allan | T1- T3 | Mixta | 2 | 600 | 1 Actividad presencial y Promoción por medio de cápsulas semanales y otros.
11 | Conflictos de intereses: a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | a) Elizabeth y Allan | T2- T3 | Mixta | 2 | 600 | 1 Actividad presencial a inicios del T2 y 1 difusion por medios electronico y fisico a final del T3
|  |  |  | b) Miembros de la CEP | Todo el año | Mixta | 1 | 300 | Encuesta y entrevista a servidores de la institución.
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | a) Elizabeth y Allan | T3 | Presencial | 1 | 30 | Actividad dirigida a personal de Supervisión y Dirección (Directores y Encargados).
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Dilcia y Elisamuel | T4 | No presencial | 1 | 0
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Patria | T4 | No presencial | 1 | 0 | Nota: Se facilita encomendar a la RAI por su participación del Comité de Compras con un rol de Transparencia
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | Elisamuel | T4 | No presencial | 1 | 0
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética publica en las instituciones donde operan.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Miembros de la CEP | Todo el año | Presencial | 12 | 7 | Maria (secretaria), será responsable de elaborar y radministrar el calendario de reuniones ordinarias y sus convocatorias.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | N/A | No aplica | No aplica | 0 | 0 | Nota: esta actividad corresponderia a la Nueva Comision 2019-2021, en coherencia con la actividad 19 de este Plan.
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | Elisamuel | No aplica | No presencial | N/A | N/A | Esta actividad deben colocarla No presencial pues es un cuadro control actualizado y enviarlo en el proceso de evaluación. En caso de que su institución no cuente con dependencias regionales, deberán enviarnos por correo una comunicación notificando esto y firmado por la CEP. Esta Actividad solo aplicaria, si se nos valida la conformación de las CEP Provinciales.
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | Patria y Elisamuel | T3 | No aplica | 1 | 3
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | Elisamuel | T4 | No aplica | 1 | 7
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | Miembros de la CEP | No aplica | No aplica |  |  | La cantidad de actividades y/o personas queda sujeto a la realización de alguna actividad que aplique en este punto.
Note on B15: - Ética profesional - Ética personal - Ética civil o ciudadana - Educación en valores - Deberes y derechos del Servidor Público - Régimen Ético y disciplinario - Ética en la gestión pública

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20