## POA 2023 DGE
Ministerio de Trabajo
Programa 001
Plan Operativo Anual 2023
Programa O21- Aumento del Empleo
Area Estrategica: Fomento de Empleo Digno
Objetivo Estratégico 1: Impulsar la política nacional de empleo como centro de las políticas públicas en consenso con los actores socio-laborales.
Objetivo Estratégico 2: Facilitar la inserción laboral a través de la promoción de los servicios públicos de empleo integrados.
Resultados Esperados
R.1. Aumentada la inserción laboral inclusiva en el sector formal bajo la coordinación y liderazgo del MT.
R.2. Mejorada la empleabilidad de la oferta de trabajo adecuada a la demanda de trabajo en coordinación con el INFOTEP
Resultados/Productos/Actividades | INDICADORES | METAS | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Presupuesto RD$
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F-100 | Responsable
1. Comisión Nacional de Empleo reactivada y funcionando. | No. Estrategias basadas en recomendaciones CNE elaboradas | [10 empty] | 1 |  |  | 50000 | DGE/CAPACITACIÓN/SENAE/OMLAD/AECID/UE
1.1. Realizar reuniones de presentación de lineamientos de políticas públicas de empleo. | No. de Reuniones realizadas en año n | 2 Reuniones |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 50000
2. Plan Nacional de Empleo implementado en consenso con los actores socio-laborales | No. Políticas territoriales y sectoriales de empleo consensuados | [13 empty] | 1814697 | DGE/CAPACITACIÓN/SENAE/OMLAD
2.1. Crear Comité interinstitucional para la implementación del Plan Nacional de Empleo | Comité creado en año n | 1Comité | 1 | [11 empty] | 25000
2.2. Realizar reuniones interinstitucionales de seguimiento a la ejecución del Plan | No. de reuniones insterinstitucionales realizadas, en año n | 5 Reuniones | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 50000
2.3.Realizar Jornadas informativas del PNE, con actores territoriales | No.de jornadas realizadas en año n | 3 Jornadas |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 75000
2.4. Conformar mesas Regionales de empleo | No. de Mesas conformadas en año n | 10 Mesas |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  | 100000
2.5. Coordinar acciones priorizadas del PNE entre el Comité interinstitucional y mesas regionales | No. de acciones realizadas, en añon n | 5 Acciones |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1314697
2.6. Firmar Acuerdos interinstitucionales del fomento del empleo digno | No. de acuerdos firmados, en año n | 2 Acuerdos | [11 empty] | 2
2.7. Velar por el cumplimiento y operatividad de los Convenios Firmados. | No. de convenios firmados operando efectivamente, en año n. | 5 Convenios | [12 empty] | 250000
2.8. Coordinar mesas Interinstitucionales con miras al fomento del empleo digno. | No. Acciones coordinadas en las mesas de trabajo, en año n. | 4 Acciones
3. Informaciones del mercado laboral integradas bajo rectoría del MT | No. de instituciones del mercado laboral compartiendo información socio-laboral a travès del Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | DGE/OMLAD
3.1. Desarrollar el Sistema de Información del Mercado Laboral | Sistema desarrollado en año n | 1 Sistema |  |  | 1 | [8 empty] | 1
3.2. Socializar el Sistema de Información del Mercado Laboral | No. de encuentros realizados,en año n | 6 Encuentros |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
3.3. Coordinar acciones de implementación del proyecto Marco Nacional de Cualificaciones | No. de Acciones coordinadas, en año n | 4 Acciones | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.4. Elaborar informes de avances PROETP II en la Implementación del MNC-RD | No. de Informes elaborados, en año n | 8 Informes | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 3
3.5. Coordinar reuniones de trabajo con el Comité Técnico y Unidad Operativa del MNC | No. de reuniones coordinadas, en año n | 3 Reuniones | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3.6. implementar un sistema de seguimiento al proyecto Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) | Sistema de seguimiento implentado en año n. | 1 Sistema |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3.7. Colaborar en la Planificación de las ofertas de educación y formación para dar respuesta a las necesidades de cualificación. | No. de reporte de Análisis a reporte en año n | 1 Reporte | [7 empty] | 1
3.8. Apoyar en la elaboración de perfiles Profesionales por familia profesional (sectorial ) | No. de perfiles identificados en bases de datos procesadas, en año n | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
3.9.Servicios Poner a disposición de estudiantes, familias y sociedad civil, los servicios de intermediación e información laboral. | No. de divulgaciones realizadas de servicios de intermediación en año n. | 12 Divulgación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Actores sociolaborales disponen de investigaciones del Mercado Laboral con prospección del empleo | No. De Estudios del Mercado Laboral realizado | 2 Estudios | [12 empty] | 1000000 | DGE/OMLAD
4.1. Realizar estudios del mercado laboral dominicano | No. de estudios realizados,en año n | 2 Estudios |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1000000
4.2. Elaborar Panorama Laboral | No. de panoramas laboral elaborado, en año n | 3 Panoramas |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.3. Solicitar la diagramación e impresión del Boletín Estadìstico Laboral del Ministerio de Trabajo | No. de ejemplares impresos en año n | 12 Boletines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.4. Socializar el boletín laboral | No. de reuniones realizadas, en año n | 4 Reuniones |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4.5. Presentar resultados de estudios del mercado laboral | No. de actividades realizadas,en año n | 2 Actrividades |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
4.6. Publicar estudio del panorama laboral | No. de ejemplares publicados, en año n | 1,500 Ejemplares | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
5. Demandantes de empleo con intermediación de empleo moderna, integrada y de proximidad al ciudadano | No. de buscadores de empleo atendidos en año n | [12 empty] | 90285 | 14066400 | DGE/SENAE
5.1. Servicio Nacional de Empleo Promovido | [13 empty] | 22000 | 4521400
5.1.1. Realizar Jornadas de Empleo a nivel nacional. | No. de jornadas de empleo realizadas en año n | 72 Jornadas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1668000
5.1.2. Realizar ferias de empleo a nivel nacional | No. de ferias realizadas en año n | 22 Ferias | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 653400
5.1.3. Solicitar la impresión de materiales promocionales de empleo. | No. de materiales impresos en año n | 100,000 Materiales |  |  | 100000 | [9 empty] | 2100000
5. 1.4. Realizar operativos del SENAE en las provincias | No. de operativos realizados en año n | 2 Operativos |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000
5.1.5. Realizar Visitas a los centros de apoyo a la discapacidad, en promoción del Servicio Nacional de Empleo | No. de visitas realizadas en año n | 4 Visitas |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 50000
5.2. Servicio de Orientación Ocupacional ofrecido a nivel nacional en INFOTEP, centros educativos y politécnicos. | No. de buscadores de empleo orientados en año n | 45,000 Bucadores de empleo | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1900000
5.2.1. Realizar orientación ocupacional a población vulnerables que busca empleo. | No. de buscadores de empleo orientados en año n | 1,200 Personas |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 | 1450000
5.2.2. Solicitar Impresión de manuales de técnicas para la búsqueda de empleo. | No. de Ejemplares de manuales de técnicas impresos en año n | 10,000 Ejemplares |  |  | 10000 | [9 empty] | 450000
5.3. Modernización de la Bolsa Electrónica de Empleo. | Bolsa Electrónica Empleo actualizada en año n | 1 Actualización | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2100000
5.3.1 Rediseñar la Bolsa Electrónica de Empleo | Bolsa Electrónica Empleo rediseñada en año n | 1 Rediseño | [5 empty] | 1
5.3.2 Desarrollar sistema para la BEE | Sistema de la BEE desarrollado en año n | 1 Sistema | [5 empty] | 1
5.4. Realizar encuentros de articulación de prestación de servicios de intermediación de empleo. Realizar encuentros empresariales. | No. de encuentros realizados en año n | 2 Encuentros |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 350000
5.5. Integrar al SENAE a las asociaciones a fines. | No. de membresías firmadas en año n | 1 Menbresia |  | 1 | [10 empty] | 90000
5.6. Articular estrategia con Agencias Privadas de Empleo con el SENAE | No. de estrategias formuladas en año n | 2 Estrategia | 1 | [11 empty] | 3005000
5.6.1. Realizar levantamiento de las Agencias de Empleo en el mercado laboral. | No. de agecias identificadas en Levantamientos realizado, en año n | 1 Levantamieento | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 350000
5.6.2. Elaborar diseño conceptual del Sistema Nacional de Regulación de Agencias de Empleo | Diseño conceptual elaborado en año n | 1Diseño | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 350000
5.6.3. Desarrollar el Sistema Nacional de Regulación de Agencias de Empleo | Sistema desarrollado en año n | 1 Sistema | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 930000
5.6.4. Socializar el Sistema Nacional de Regulación de Agencias de Empleo. | Sistema socializado en año n | 4 Reuniones | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100000
5.6.5 Realizar acto de lanzamiento del sistema de regulación de agencias de empleo. | Actos realizados | 1 Acto | [8 empty] | 1 |  |  |  | 350000
5.6.6. Realizar visitas de supervisión periódica | No. de visitas de inspecciones realizadas, en año n | 10 Visistas | [8 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 | 75000
5.6.7. Promover la afiliación de agencias de empleo. | No. de agencias afiliadas, en año n | 15 Agencias | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 150000
5.6.8. Coordinar reuniones en el MT con las agencias de empleo | No. de reuniones realizadas, en año n | 15 Reuniones | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 150000
5.6.9. Realizar campaña de comunicación sobre el funsionamiento de las agencias de empleo. | Campaña de comunicación realizadas en año n | 1 Campaña | [11 empty] | 1 | 550000
5.7. Contratar personal técnico especializado . | No. de Personas contratadas, en año n | 2 Personas contratadas |  |  | 2 | [9 empty] | 1300000
5.8 .Solicitar la formación técnica del personal de la Dirección General de Empleo y sus áreas sustantivas | No. de personas capacitadas en diferentes formaciones, en año n | [13 empty] | 1150000
5.8.1. Capacitar en Maestría de Alta Gerencia / Administración Pública | No. de personal capacitados, en año n | 2 Personas | [11 empty] | 2 | 500000
5.8.2. Solicitar la capacitación en Diplomado de estrategia organizacional | No. de personal capacitados en año | 5 Personas | [11 empty] | 5 | 75000
5.8.3. Capacitar en Diplomado en organización de eventos | No. de personal capacitados, en año n | 5 Personas | [11 empty] | 5 | 100000
5.8.4. Capacitar en Diplomado en gestión de procesos | No. de personal capacitados, en año | 2 Personas | [11 empty] | 2 | 75000
5.8.5. Capacitar en Diplomado en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad | No. de personal capacitados, en año n | 25 Personas | [11 empty] | 25 | 150000
5.8.6. Capacitar al personal en Lenguaje de Señas | No. de personal capacitados, en año | 25 Personas | [11 empty] | 25 | 50000
5.8.7. Capacitar al personal en normativa laboral | No. de personal capacitados en año | 60 Personas | [11 empty] | 60 | 50000
5.8.8. Solicitar la Formación en políticas públicas de empleo y económicas. | No. de personal capacitados, en año n | 5 Personas | [11 empty] | 5 | 150000
5.9 Adquisición de mobiliarios para la DGE y las OTE | No. Mobiliarios adquiridos | [13 empty] | 700500
5.9.1. Solicitar la compra de mobiliarios para la Escuela Taller | No. de mobiliarios adquiridos, en año n | (2 Escritorios y 3 sillas) |  |  |  | 5 | [8 empty] | 40500
5.9.2. Solicitar la compra de mobiliarios para las Oficinas Territoriales de Empleo | No. de mobiliarios adquiridos, en año n | 88 (Escritorio, sillones, sillas, armario) |  |  |  | 88 | [8 empty] | 660000
5.9.3 Solicitar la compra de mobiliarios para la DGE | No de mobiliarios adquiridos en año n
5.10. Adquisición de equipos informáticos y redes para la DGE y las OTE | Equipos, software y materiales de redes adquiridos | [13 empty] | 4560000
5.10.1. Solicitar la compra de equipos informáticos para la DGE y las OTE | No. de equipos informáticos adquiridos, en año n | 51 (3 computadora y 48 laptops) |  |  | 51 | [9 empty] | 2360000
5.10.2. Solicitar la compra de una impresora monócromo para grandes cantidades de trabajo | Impresora adquirida en año n | 1 Impresora |  |  | 1 | [9 empty] | 300000
5.10.3. Solicitar la compra de impresoras para las OTE | No. de impresoras adquiridas, en año n | 21 Impresoras Laxer | [12 empty] | 945000
5.10.4. Solicitar la compra de proyectores para las OTE | No. de proyectores adquiridos, en año n | 45 Proyectores |  |  | 45 | [9 empty] | 900000
5.10.5. Solicitar la instalación de Teléfonos de escritorio IP | No. de teléfonos intalados en las oficinas, en año n | 10 Telefonos IP |  |  | 10 | [9 empty] | 55000
5.11. Adquisición de equipos de comunicación para las OTE | No. de equipos de comunicación adquirido, en año n | 50 Aparato telefónico |  |  | 50 | [9 empty] | 275000
5.12. Adquisición de equipos eléctricos y electrodomésticos para las OTE a instalar | No. de equipo eléctricos y electrodomésticos adquiridos en año n | [13 empty] | 393800
5.12.1. Solicitar la compra de equipos eléctricos DGE y OTE | No. de equipos eléctricos adquiridos, en año n | 55 (greca, bebedero, nevera y microonda, abanico) | [11 empty] | 55 | 393800
5.13. Adquisición de equipos de transporte | Equipos de transporte adquiridos en año n
5.13.1. Adquirir vehiculos para las OTE | No. de equipos de transporte adquiridos, en año n | 3 (2 Camionetas doble cabina y 1 vehículo de 10 a 12 pasajeros para las jornadas). | [5 empty] | 3
5.14. Readecuación de la infraestructura fisica de las Oficinas Territoriales de Empleo | No. De Oficinas adecuadas | [13 empty] | 972500
5.14.1. Solicitar la reparación y mantenimiento menores en edificaciones | No. de OTE readecuadas, en año n | 34 OTE | [11 empty] | 34 | 500000
5.14.2. Adquirir letreros, banners y bajantes para las Oficinas Territoriales de Empleo a nivel nacional | No. de OTE con servicios del SENAE divulgados, en año n | 15 Letreros, 15 Banners, 15 Bajantes | [11 empty] | 45 | 472500
6. Programa de Empleabilidad Juvenil promovido e implementado con articulación sectorial y territorial | No. de Jóvenes de 18 a 35 años beneficiados por programa de Empleabilidad Juvenil (mujeres, hombres y personas con discapacidad). | [13 empty] | 168594800 | 151200000
6.1. Coordinar acciones formativas en Empleabilidad Juvenil Modalidad de Capacitación Laboral (DCB+ CTV) y pasantía laboral | No. de cursos impartidos a jóvenes beneficiarios de las modalidades en año n | 100 Cursos | [9 empty] | 100 |  |  | 12600000
6.2. Coordinar entrenamiento para la Inserción Laboral de jóvenes de 18 a 35 años en la modalidad EIL | No. de jóvenes insertados en entrenamiento EIL, en año n | 2160 Jóvenes | [9 empty] | 2160 |  |  | 151200000
6.3. Coordinar la formación de jóvenes emprendedores para PYMES | No de jóvenes formados en año n | 225 jóvenes (9 Cursos) | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 2475000
6.4. Realizar visitas de supervisión en las empresas (COS) al programa de capacitación. | No. de empresas (COS) supervisadas en año n | 274 supervisiones de visitas (3 empresas x día) | [9 empty] | 274 |  |  | 2109800
6.5. Apoyar en la actualización del cuerpo docente de Centros Operativos del Sistema (COS) - Aula alegre, entre otros | No, de facilitadores capacitados en año n | 45 Facilitadores (3 talleres) |  |  |  | 3 | [8 empty] | 210000
7. Programa de Empleos Temporales promovido e implementado con articulación sectorial y territorial | Personas insertadas en empleos temporales (mujeres, hombres y personas con discapacidad) | [13 empty] | 52973303 | DGE/SENAE/DCPCEE
7.1. Insertar Personas de 18 a 55 años en empleos temporales | No. de personas insertadas en empleos temporales en año n | 245 Personas | [7 empty] | 92 |  |  |  | 153 | 52819303
7.1.1. Realizar visitas de supervisión al funcionamiento de programa | No. de empresas supervisadas, en año n | Empresas supervisadas (2 empresas x día) | [12 empty] | 154000
8. Demantes de empleo capacitados para la empleabilidad | No de demandantes de empleo capacitados en año n
8.1 impartir cursos programa de empleabilidad juvenil
8.1.1 Capacitar en DCB + CTV + pasantía laboral | No. de jóvenes formados en año n | 2160
8.1.2 Capacitar en Entrenamiento para la inserción laboral (EIL) | No. de jóvenes formados en año n
8.2 Programa de empleo temporales puesto en marcha
8.2.1 insertar personas de 18 a 55 años en empleos temporales | No de personas insertadas en año n | 245
9. Grupos en condiciones de vulnerabilidad con formación laboral especializada | No. de Jóvenes desempleados en condiciones de vulnerabilidad formados | 180 Jóvenes | [12 empty] | 7349000 | DCPCEE/ Escuela Taller
9.1. Inscribir los estudiantes para la Formación Ocupacional Especializada (Escuela Taller) | No. de estudiantes matriculados, en año n | 180 Estudiantes | 90 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 50000
9.2. Capacitar a jóvenes en diferentes oficios especializados | No. de estudiantes formados en oficios especializados, en año n | 180 Estudiantes | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 90 | 4919000
9.2.1. Capacitar jóvenes en Construcción | No. de estudiantes capacitados en construccion en año n | 32 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
9.2.2. Capacitar jóvenes en Artesanía | No. de estudiantes capacitados en artesanía en año n. | 19 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 9
9.2.3. Capacitar jóvenes en Carpintería | No. de estudiantes capacitados en carpintería en año n. | 24 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 14
9.2.4. Capacitar jóvenes en Electricidad | No. de estudiantes capacitados en electricidad en año n | 38 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 18
9.2.5. Capacitar jóvenes en Fontanería | No. de estudiantes capacitados en fontanería en año n | 18 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
9.2.6. Capacitar jóvenes en Herrería y Forja | No. de estudiantes capacitados en herrería y forja en año n. | 39 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 19
9.2.7. Capacitar jóvenes en Proyectos Especiales | No. de estudiantes formados en proyectos especiales en año n. | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 6
9.2.8. Realizar viajes educativos a centros de artesania, dentro y fuera del D.N. y museos. | No. de viajes educativos realizados en año n | 4 Viajes |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 100000
9.2.9. Solicitar la compra de materiales para los talleres. | No. de materiales adquiridos en año n | Materiales | [12 empty] | 600000
9.3. Adecuar Escuela Taller | Escuela Taller Adecuada | Una Escuela |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1200000
9.3.1. Ampliar talleres de trabajos | No. de Talleres ampliados en año n | 5 Talleres |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1200000
9.4. Apoyo a la inserción laboral de los jóvenes egresados de la ETSD | [14 empty] | 150000
9.4.1. Sensibilizar empresas para el patrocinio empresarial de la Escuela Taller | No. de empresas sensibilizadas en año n | 25 empresas |  |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 5 | 50000
9.4.2. Intermediar para el empleo y Autoempleo (Apoyar el emprendimiento y formación de micronegocios con equidad de género) analizar para quitar | No. de estudiantes insertados en año n. | 200 Estudiantes | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 100000
9.5. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Escuela Taller | [14 empty] | 75000
8.5.1. Elaborar los Manuales Técnicos de los Talleres de la Escuela Taller. | No. de manuales elaborados, en año n | 7 Manuales |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 1
9.5.2. Capacitar a formadores de la Escuela Taller para mejorar estándares calidad de servicio | No. de formadores capacitados en año n | 30 Personas |  |  | 30 | [9 empty] | 75000
9.5.3. Contratar auxiliares para la Escuela Taller. | No. de Auxiliares contratados, en año n | 7 Personas contratadas | 7
9.6. Realizar ferias artesanales | No. de ferias artesanales realizadas | 2 Ferias | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 70000
9.7. Coordinar la graduación de los estudiantes egresados de Escuela Taller Promoción 2023. | No. de estudiantes graduados, en año n | 200 Estrudiantes | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 185000
9.8 . Instalar Escuelas Taller en Santiago | No. Escuelas taller instadas en año n | 1Escuela | [5 empty] | 1
9.9.Instalar Escuelas Taller en Salcedo | No. Escuelas taller instadas en año n | 1Escuela | [5 empty] | 1
[14 empty] | Total | 245848200
PROGRAMA O12- AUMENTO DEL EMPLEO | [14 empty] | 482600000
PRODUCTO O14- Demandantes de Empleo con programa de empleabilidad implementado (Codigo SIGEF 7802) | [14 empty] | 239451860
ACTIVIDAD OOO1: Modalidad de entrenamiento para la Inserción Laboral implementado. | [14 empty] | 209764322 | Fondo 2097
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 14586458
2.3-MATERIALES U SUMINISTROS | [14 empty] | 49301920
2.4-TRANSFERENCIAS CORREINTES | [14 empty] | 140875944
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 5000000
ACTIVIDAD OOO2: Modalidad de Desarrollo de Competencias Basicas (DCB),cAPACITACIóN Tecnico Vocacional (CTV) y pasantia laboral implementado. | [14 empty] | 3025000
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 3025000
ACTIVIDAD OOO3: Formación Ocupacional Especializadas. | [14 empty] | 26662538
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 14406000
2.1.2.2.05 - COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD | [14 empty] | 888000
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 3501198
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 3506136
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 543204
Total Gastos en Sueldos Fijos. | [14 empty] | 22844538
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 220000
2.3-MATERIALES U SUMINISTROS | [14 empty] | 3598000
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES
Total Gastos Fijos y Corrientes | [14 empty] | 26662538
PRODUCTO O15-Demandantes de Empleos con Programas de Empleos temporales puesto en marcha, (Codigo SIGEF 7803) | [14 empty] | 21958756
ACTIVIDAD OOO1: Capacitacion y ubicación en puesto de trabajo Temporales | [14 empty] | 21958756
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 600000
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 42540
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 42600
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 6600
Total Gastos en Sueldos Fijos. | [14 empty] | 691740
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 2550000
2.3-MATERIALES U SUMINISTROS | [14 empty] | 5642
2.4-TRANSFERENCIAS CORREINTES | [14 empty] | 18711374
Total Gasto Corrientes | [14 empty] | 21267016
Total Gastos Fijos y Corrientes
PRODUCTO O16-Demandantes de Empleo y empleadores disponen de servicios de Intermediación de Empleo fortalecido (Codigo SIGEF 7804) | [14 empty] | 166009656
ACTIVIDAD OOO1: Orientación y Ubicación de Puesto de trabajo
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 21996000
2.1.1.2.08 - SUELDOS PERSONAL TEMPORERO | [14 empty] | 34976200
2.1.1.4.01 - SUELDO ANUAL 13 | [14 empty] | 3265866
2.1.2.2.05 - COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD | [14 empty] | 996000
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 1559516
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 1561716
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 241956
Total Gastos en Sueldos Fijos. | [14 empty] | 64597254
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 8948052
2.3-MATERIALES U SUMINISTROS | [14 empty] | 15771400
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 17800000
Total Gasto Corrientes | [14 empty] | 42519452
Total Gastos Fijos y Corrientes | [14 empty] | 107116706
ACTIVIDAD OOO2: Promoción de Empleo en el Mercado Laboral | [14 empty] | 7184790
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 4429790
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 2755000
ACTIVIDAD OOO3: Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo | [14 empty] | 7489676
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 2834019
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 389010
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 4266647
ACTIVIDAD OOO4: Oficinas Territoriales de Empleo (OTE), adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo. | [14 empty] | 43886824
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 3450000
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 950154
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 39486670
Total Gasto Corrientes
ACTIVIDAD OOO5: Alianzas Estretgicas y Coordinación Insterinstitucional formatalecida | [14 empty] | 331660
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 331660
Total Gastos Fijos y Corrientes
PRODUCTO O13- Actores sociolaborales disponen de investigacion del mercado laboral con prospección del empleo, (Codigo SIGEF 6915) | [14 empty] | 55179728
ACTIVIDAD OOO1: Información del Mercado Laboral y Politicas de Empleos.
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 1029600
2.1.1.2.08 - SUELDOS PERSONAL TEMPORERO | [14 empty] | 735000
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 125110
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 125287
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 19411
Total Gastos en Sueldos Fijos. | [14 empty] | 2034408
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 1200000
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 51945320 |  | 950154
Total Gastos Corrientes | [14 empty] | 53145320
PROGRAMA O21-AUMENTO DEL EMPLEO, Total Gastos Fijos y Corrientes | [14 empty] | 482600000
Note on P114: Emiliano Burgos - Planifiacion: Cta.:2.2.8.7.04 - Servicios de Capacitación, Ver Libro, Pres, 2020.

## INFOTEP-2023
Ministerio de Trabajo
Programa 001
Plan Operativo Anual 2023
Programa O21- Aumento del Empleo
Consejo de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Área Estratégica: Capacidades Institucionales
Objetivo Estratégico No.11: Implementar en toda la organización un enfoque de gestión para resultados
Resultado Esperado
R 2: Mejorada la empleabilidad de la oferta de trabajo adecuada a la demanda de trabajo, en coordinación con el INFOTEP.
Productos/Actividades | Indicadores (Fórmula) | Meta | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Presupuesto RD$ |  |  | Responsable
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F-100 | Credito Ex. | Donaciones
1. Políticas de enseñanza técnico-profesional impulsadas acorde a los sectores productivos | No. de políticas Impulsadas acorde con los sectores productivos | [16 empty] | INFOTEP
1.1 Actualizar contenido de currícula de acuerdo al perfil de los demandantes de empleo. | Contenido de currículas actualizados en año n | 1 Currícula |  |  |  |  | 1
1.2 Incorporar nuevos cursos dependiendo de la demanda del mercado laboral. | No. de cursos incorporados en año n | 10 Cursos |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
2. Políticas de enseñanza impulsadas acorde a la característica Territorial. | No. de politicas impulsadas en año n | [16 empty] | MT-INFOTEP
2.1 Ofrecer acciones formativas técnicos y especializadas a los ciudadanos de acuerdo al territorio. | No. de acciones formativas realizadas en año n | 600 Acciones | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2.2 Impulsar iniciativas emprendedores a los ciudadanos. | No. de iniciativas impulsadas en año n | 10 Iniciativas |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3
3. INFOTEP con plataforma tecnológica desarrollada. | [17 empty] | MT-INFOTEP
3.1 Crear la base de datos estadísticos MT-INFOTEP, con los posibles demandantes de empleo. | Base de datos estadisticos habilitada MT-INFOTEP | 1 Base de datos |  |  | 1